## OverzichtOpvolgingMeerjarigeSub
Raming volgnummer | Volgnummer beleids-doelstelling | Volgnummer actie | Code beleids- domein | Code beleidsveld | Code ARK | Verantwoordelijke dienst | Dossiernummer | Derde | Omschrijving | Datum subsidiebelofte | Bedrag subsidiebelofte | Datum deadline | Deadline infoveld | Verantwoordingsstuk | Reeds gevorderd voor MJP | Reeds ontvangen voor MJP | Reeds gevorderd in MJP | Reeds ontvangen in MJP | Saldo nog te vorderen
MJP003256 | BD000002 | AC000086 | 2 | 0319 | 150200 | (124.07.00)Water en domeinen | 2017-W&D-invest Beek Dietsheur | Stad Tongeren | Bijdrage stad Tongeren ihkv project "Openleggen Beek in Diets-Heur" | 2017-04-24 | 220171.76 | 2023-12-31 | Werken hebben veel vertraging opgelopen door faillissement eerste aannemer. Deadline aanvraag bijdrage afhankelijk van vordering werken (= aanvraag na uitvoering) Op basis van laatste email-verkeer met Ben Simons voorlopig op 31/12/2023 gezet. | Gemeenteraadsbesluit d.d. 24 april 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220171.76
MJP000350 | BD000002 | AC000087 | 2 | 0319 | 150100 | (124.07.00)Water en domeinen | 2020-W&D-invest hefboomproject Munsterbeek | Ministeries van de Vlaamse Gemeenschap | WA - subsidie aan het lokaal hefboomproject Natte Natuur in het kader van gebiedsontwikkeling “Structuurherstel en herinschakelen oude meanders van de Munsterbeek stroomafwaarts van de Appelboomgaardstraat in (Munster) Bilzen” | 2020-12-21 | 83107.5 | 2024-06-21 | Project dient gerealiseerd te zijn uiterlijk drie jaar na de betekening van de subsidie = 21 december 2023 Einddossier dient ingestuurd te worden binnen de zes maanden na de realisatie van het project = 21 juni 2024 Voorschot (60 %) bij toekenning, saldo (40 %) bij einddossier | Besluit Vlaamse Regering 21-12-2020 | 0 | 0 | 83107.5 | 49864.5 | 0
MJP000350 | BD000002 | AC000087 | 2 | 0319 | 150100 | (124.07.00)Water en domeinen | 2022-W&D-invest WLS Voerstreek | VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ | Project "WaterLandSchap 2.0 – Naar een klimaatrobuust landschap Voerstreek" in het kader van het Relanceplan Vlaamse Veerkracht - Blue Deal - beleidsdomein Omgeving VV024 Deadline = controlepunt betalingsaanvraag 2024 (in 2023 wordt geen betalingsaanvraag ingediend) | 2022-12-09 | 758000 | 2024-07-01 | De subsidie wordt uitbetaald in schijven: - een voorschot van 50 % van de subsidie, op datum van dit besluit - de verdere uitbetaling van de subsidie gebeurt op basis van maximum 1 jaarlijkse betalingsaanvraag - het saldo uiterlijk 1 juni 2026 (drie maanden na de uiterlijke einddatum) | Toekenningsbesluit Vlaamse regering 09/12/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 758000
MJP000350 | BD000002 | AC000087 | 2 | 0319 | 150100 | (124.07.00)Water en domeinen | 2022-W&D-invest innovatie opstuwing | Ministeries van de Vlaamse Gemeenschap | WA - subsidie aan de Prov. Limburg voor innovatieve opstuwing van oppervlaktewater in de bovenlopen van een aantal waterlopen cat. 2 en de installatie van een nieuw type stuw op de Roosterbeek in uitvoering van Blue Deal - VV024 - Water-Land-Schap 2.0 | 2022-05-11 | 200000 | 2023-12-31 | Eerste voorschot werd uitbetaald op datum besluit Tweede schijf wordt aangevraagd in de loop van 2023 -> vandaar deadline 31/12/2023 Saldo wordt aangevraagd uiterlijk 11 augustus 2024 | MB d.d. 11/05/2022 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 100000
MJP000350 | BD000002 | AC000087 | 2 | 0319 | 150100 | (124.07.00)Water en domeinen | 2020-W&D-invest hefboomproject Slangbeek | Ministeries van de Vlaamse Gemeenschap | WA - subsidie lokaal hefboomproject Natte Natuur i.h.k.v. gebiedsontwikkeling "Slangbeek als beleefbare natte natuurverbinding" | 2020-12-18 | 250000 | 2024-06-18 | Project dient gerealiseerd te zijn uiterlijk drie jaar na de betekening van de subsidie = 18 december 2023 Einddossier dient ingestuurd te worden binnen de zes maanden na de realisatie van het project = 18 juni 2024 Voorschot (60 %) bij toekenning, saldo (40 %) bij einddossier | Besluit Vlaamse Regering 18-12-2020 | 0 | 0 | 250000 | 150000 | 0
MJP000350 | BD000002 | AC000087 | 2 | 0319 | 150100 | (124.07.00)Water en domeinen | 2022-W&D-invest WLS Dommel | VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ | Project "WaterLandSchap 2.0 - Een klimaatrobuust stroomgebied van de Dommel" in het kader van het Relanceplan Vlaamse Veerkracht - Blue Deal - beleidsdomein Omgeving VV024 Deadline = controlepunt betalingsaanvraag 2024 (in 2023 wordt geen betalingsaanvraag ingediend) | 2022-12-09 | 574150 | 2024-07-01 | De subsidie wordt uitbetaald in schijven: - een voorschot van 50 % van de subsidie, op datum van dit besluit - de verdere uitbetaling van de subsidie gebeurt op basis van maximum 1 jaarlijkse betalingsaanvraag - het saldo uiterlijk 1 juni 2026 (drie maanden na de uiterlijke einddatum) | Toekenningsbesluit Vlaamse regering 09/12/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574150
MJP000392 | BD000002 | AC000055 | 2 | 0290 | 150100 | (124.08.00)Mobiliteit en routenetwerken | 2023-MOB-invest project "Lochtemanweg" | DE VLAAMSE WATERWEG | Project "Aanleg van de omleiding rond het industrieterrein 'Lochtemanweg' (Economisch Netwerk Albertkanaal) te Heusden-Zolder en Beringen" | 2022-12-21 | 640000 | 2024-01-01 | Deadlines voorlopig niet gekend -> datum deadline = datum waarop we terug zullen informeren naar stand van zaken De Provincie Limburg dient een factuur in bij de Vlaamse Waterweg van telkens 160 000,00 euro inclusief btw op de volgende momenten: 1. bij de effectieve start der de werken op het terrein 2. na 1/3 van de realisatie (zijnde het moment van goedkeuring van de vordering van het overeenkomstig percentage van de aannemingssom) 3. na 2/3 van de realisatie (zijnde het moment van goedkeuring van de vordering van het overeenkomstig percentage van de aannemingssom) 4. na de voorlopige oplevering | Samenwerkingsovereenkomst tussen Provincie Limburg en De Vlaamse Waterweg d.d. 21 december 2022 Besluit Provincieraad d.d. 15 maart 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640000
MJP000392 | BD000002 | AC000055 | 2 | 0290 | 150100 | (124.08.00)Mobiliteit en routenetwerken | 2023-MOB- invest project "Ravenshout-Noord" | DE VLAAMSE WATERWEG | Project "Aanleg van de omleiding rond het industrieterrein 'Ravenshout-Noord' (Economisch Netwerk Albertkanaal) t.h.v. Neusenberg - Nijverheidsweg - Truibroek te Beringen, Tessenderlo en Ham" | 2022-12-21 | 700000 | 2024-01-01 | Deadlines voorlopig niet gekend -> datum deadline = datum waarop we terug zullen informeren naar stand van zaken De Provincie Limburg dient een factuur in bij de Vlaamse Waterweg van telkens 175 000,00 euro inclusief btw op de volgende momenten: 1. bij de effectieve start der de werken op het terrein 2. na 1/3 van de realisatie (zijnde het moment van goedkeuring van de vordering van het overeenkomstig percentage van de aannemingssom) 3. na 2/3 van de realisatie (zijnde het moment van goedkeuring van de vordering van het overeenkomstig percentage van de aannemingssom) 4. na de voorlopige oplevering | Samenwerkingsovereenkomst tussen Provincie Limburg en De Vlaamse Waterweg d.d. 21 december 2022 Besluit Provincieraad d.d. 15 maart 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000
MJP002610 | BD000002 | AC000055 | 2 | 0290 | 150100 | (124.08.00)Mobiliteit en routenetwerken | 2019-MOB-invest fietssnelweg Albertkanaalroute | DE VLAAMSE WATERWEG | EFRO-Project "Fietssnelweg Albertkanaalroute: Fietsbrug sluizencomplex Hasselt" Bijdrage van De Vlaamse Waterweg | 2019-11-20 | 3128108.31 | 2023-04-01 | Deadline van aanvraag saldo (= volledige subsidie) kan niet ingevuld worden. Nodige verantwoordingsstukken zijn alvast ingediend. Nu is het wachten op de verwerking hiervan door hun administratie. Nadien kan bijdrage bij hun in 1 schijf worden opgevraagd -> zie mail als bijlage. Blijkbaar gaat toch niet alles in één keer worden uitbetaald. Nu vraag gekregen om de gedeelten "communicatie" en "studie Sweco" reeds op te vragen/te vorderen. | Samenwerkingsovereenkomst d.d. 20 november 2019 Mail stand van zaken 02/02/2023 ivm deadline aanvragen saldo Brieven ivm aanvragen gedeeltes "communicatie" en "studie" | 0 | 0 | 169914.04 | 10191.29 | 2958194.27
MJP002610 | BD000002 | AC000055 | 2 | 0290 | 150100 | (124.08.00)Mobiliteit en routenetwerken | 2018-MOB-invest fietssnelweg Albertkanaalroute | Ministeries van de Vlaamse Gemeenschap | EFRO-project "Fietssnelweg Albertkanaalroute: Fietsbrug sluizencomplex Hasselt" | 2018-02-21 | 1872684.33 | 2023-07-01 | Deadline = datum opvolging stand van zaken gezien het onduidelijk is wanneer bijkomende schijven moeten worden aangevraagd -> hiervoor is het wachten op definitieve auditrapport -> zie mail hieromtrent als bijlage | Projectovereenkomst EFRO d.d. 21 februari 2018 Mail ivm deadline aanvraag saldo van Koen Sleypen d.d. 2 december 2022 | 87931.28 | 87931.28 | 699424.9 | 699424.9 | 1085328.15
MJP002607 | BD000002 | AC000078 | 2 | 0290 | 150600 | (124.08.00)Mobiliteit en routenetwerken | 2020-MOB-invest Kolenspoor | LIMBURG STERK MERK | LSM-project "Infrastructuurwerken Kolenspoor, hefboom voor streekontwikkeling" Bijdrage LSM | 2020-10-13 | 4000000 | 2023-02-28 | resterend gedeelte 1ste schijf (115 000,00 euro) + tweede schijf (400 000,00 euro) bij rapportering in februari 2023 3de schijf van maximaal 1 500 000,00 euro na inzending omstandig werkingsverslag (vanaf 2022 en na bewijs van aanwending vorige schijven) 4de schijf van maximaal 1 500 000,00 euro na inzending omstandig werkingsverslag (vanaf 2023 en na bewijs van aanwending vorige schijven) 5de en laatste schijf van maximaal 400 000,00 euro na inzending van een uitgebreid eindrapport uiterlijk 30 juni 2025 | Overeenkomst d.d. 23 december 2020 | 0 | 0 | 85000 | 85000 | 3915000
MJP003485 | BD000003 | AC000136 | 2 | 0290 | 150100 | (124.08.00)Mobiliteit en routenetwerken | 2021-MOB-invest Mobipuntencluster noord-zuidas | Ministeries van de Vlaamse Gemeenschap | EFRO-project (1365) - mobipuntencluster Noord-Zuidas: Hasselt, Houthalen-Helchteren, Peer en Pelt | 2021-01-05 | 736789.2 | 2023-07-31 | Volgende uiterlijke datum van rapportering (= aanvraag gedeelte subsidie): 31 juli 2023 (saldo) | EFRO-overeenkomst d.d. 05/01/2021 en samenwerkingsovereenkomst met gemeenten d.d. 4 februari 2021 | 0 | 0 | 107638.7 | 107638.7 | 629150.5
MJP003486 | BD000003 | AC000136 | 2 | 0290 | 150200 | (124.08.00)Mobiliteit en routenetwerken | 2021-MOB-Hasselt-invest Mobipuntencluster | Stad Hasselt | EFRO-project (1365) - mobipuntencluster Noord-Zuidas: Hasselt, Houthalen-Helchteren, Peer en Pelt Bijdrage Hasselt | 2021-02-04 | 167715 | 2023-09-30 | Bijdrage gemeente wordt in 1 keer gefactureerd: 30/09/2023 -> zie mail Ivo Bourguignon als bijlage | Overeenkomst d.d. 4 februari 2021 Mail facturatiewijze aan deelnemende gemeenten | 0 | 0 | 0 | 0 | 167715
MJP003486 | BD000003 | AC000136 | 2 | 0290 | 150200 | (124.08.00)Mobiliteit en routenetwerken | 2021-MOB-Pelt-invest Mobipuntencluster | Gemeente Pelt | EFRO-project (1365) - mobipuntencluster Noord-Zuidas: Hasselt, Houthalen-Helchteren, Peer en Pelt Bijdrage Pelt | 2021-02-04 | 182240 | 2023-09-30 | Bijdrage gemeente wordt in 1 keer gefactureerd: 30/09/2023 -> zie mail Ivo Bourguignon als bijlage | Overeenkomst d.d. 4 februari 2021 Mail facturatiewijze aan deelnemende gemeenten | 0 | 0 | 0 | 0 | 182240
MJP003486 | BD000003 | AC000136 | 2 | 0290 | 150200 | (124.08.00)Mobiliteit en routenetwerken | 2021-MOB-Houthalen-invest Mobipuntencluster | Gemeente Houthalen-Helchteren | EFRO-project (1365) - mobipuntencluster Noord-Zuidas: Hasselt, Houthalen-Helchteren, Peer en Pelt Bijdrage Houthalen-Helchteren | 2021-02-04 | 173500 | 2023-09-30 | Bijdrage gemeente wordt in 1 keer gefactureerd: 30/09/2023 -> zie mail Ivo Bourguignon als bijlage | Overeenkomst d.d. 4 februari 2021 Mail facturatiewijze aan deelnemende gemeenten | 0 | 0 | 0 | 0 | 173500
MJP003486 | BD000003 | AC000136 | 2 | 0290 | 150200 | (124.08.00)Mobiliteit en routenetwerken | 2021-MOB-Peer-invest Mobipuntencluster | Stad Peer | EFRO-project (1365) - mobipuntencluster Noord-Zuidas: Hasselt, Houthalen-Helchteren, Peer en Pelt Bijdrage Peer | 2021-02-04 | 205835 | 2023-09-30 | Bijdrage gemeente wordt in 1 keer gefactureerd: 30/09/2023 -> zie mail Ivo Bourguignon als bijlage | Overeenkomst d.d. 4 februari 2021 Mail facturatiewijze aan deelnemende gemeenten | 0 | 0 | 0 | 0 | 205835
MJP001103 | BD000001 | AC000014 | 2 | 0119 | 150100 | (127.00.00)Directie Facilitair Beheer | 2014-FB-TV-invest Mijnmuseum | Toerisme Vlaanderen | SALK-project "Mijnmuseum Beringen" Bijdrage Toerisme Vlaanderen (SALK-middelen) Voorlopige deadline = tijdstip waarop terug stand van zaken wordt opgevraagd -> momenteel nog onduidelijk | 2014-12-09 | 1000000 | 2023-12-30 | Eerste voorschot na ondertekening subsidiebesluit 28/09/2015 Nadat het voorschot van 30 % volledig verantwoord is, kunnen één of meerdere betalingsaanvragen voor uitbetaling ingediend worden op basis van de nodige verantwoordingsstukken (facturen, betalingsbewijzen, vorderingsstaten of gelijkwaardige documenten die de uitgaven kunnen staven, loonkostenformulier, individuele jaarrekening, ...). De laatste schijf van 20 % wordt pas uitbetaald na de controle op de naleving van de voorwaarden die werden gesteld in het subsidiebesluit. Naast de bewijsstukken zoals hierboven vermeld in het tweede lid, moet de laatste betalingsaanvraag ook een resultatenrekening (alle opbrengsten en kosten) voor de volledig gesubsidieerde activiteit en een inhoudelijke eindrapportage bevatten. Deze laatste betalingsaanvraag en inhoudelijke rapportage moeten uiterlijk één jaar na het beëindigen van het project worden ingediend bij Toerisme Vlaanderen. | Besluit Toerisme Vlaanderen d.d. 09/12/2014 + wijziging d.d. 15/12/2021 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 700000
MJP001103 | BD000001 | AC000014 | 2 | 0119 | 150100 | (127.00.00)Directie Facilitair Beheer | 2015-FB-TL-invest Mijnmuseum | Toerisme Limburg | SALK-project "Mijnmuseum Beringen" Bijdrage Toerisme Limburg vzw (SALK-middelen) Voorlopige deadline = tijdstip waarop terug stand van zaken wordt opgevraagd -> momenteel nog onduidelijk | 2015-09-28 | 800000 | 2023-12-30 | Eerste voorschot na ondertekening subsidiebesluit 28/09/2015 Nadat het voorschot van 30 % volledig verantwoord is, kunnen één of meerdere betalingsaanvragen voor uitbetaling ingediend worden op basis van de nodige verantwoordingsstukken (facturen, betalingsbewijzen, vorderingsstaten of gelijkwaardige documenten die de uitgaven kunnen staven, loonkostenformulier, individuele jaarrekening, ...). De laatste schijf van 20 % wordt pas uitbetaald na de controle op de naleving van de voorwaarden die werden gesteld in het subsidiebesluit. Naast de bewijsstukken zoals hierboven vermeld in het tweede lid, moet de laatste betalingsaanvraag ook een resultatenrekening (alle opbrengsten en kosten) voor de volledig gesubsidieerde activiteit en een inhoudelijke eindrapportage bevatten. Deze laatste betalingsaanvraag en inhoudelijke rapportage moeten uiterlijk één jaar na het beëindigen van het project worden ingediend bij Toerisme Limburg. | Brief + besluit toezegging subsidie | 240000 | 240000 | 0 | 0 | 560000
MJP001103 | BD000001 | AC000014 | 2 | 0119 | 150100 | (127.00.00)Directie Facilitair Beheer | 2017-FB-invest be-MINE PIT | Toerisme Vlaanderen | Project "be-MINE PIT" Hefboomsubsidie Toerisme Vlaanderen Voorlopige deadline = tijdstip waarop terug stand van zaken wordt opgevraagd -> momenteel nog onduidelijk | 2017-08-24 | 3574675 | 2023-12-30 | Eerste schijf van 30 % van het subsidiebedrag na toesturen van een door de provincie Limburg ondertekend exemplaar van de samenwerkingsovereenkomst + een stedebouwkundige vergunning of een stedenbouwkundig attest Betalingsaanvraag voor volgende schijven kunnen worden ingestuurd nadat het voorschot van 30 % volledig verantwoord is Betalingsaanvraag saldo van 20 % (uiterlijk 1 jaar na het beëindigen van het project -> einddatum project 31 december 2024 -> dus uiterlijke einddatum aanvraag saldo 31 december 2025) | Brief + besluit subsidie 24/08/2017 Samenwerkingsovereenkomst 18/10/2017 + tweede addendum 15/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3574675
MJP001104 | BD000001 | AC000014 | 2 | 0119 | 150200 | (127.00.00)Directie Facilitair Beheer | 2017-FB-stad Beringen-invest be-MINE PIT | Stad Beringen | be-MINE PIT Bijdrage stad Beringen -> voorlopig enkel engagementsverklaring -> geen definitieve toezegging met modaliteiten -> vermoedelijk weten we meer half 2023 | 2017-04-26 | 1246250 | 2023-07-01 |  | Brief engagementsverklaring stad Beringen d.d. 26/04/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1246250
MJP002496 | BD000001 | AC000014 | 2 | 0119 | 150300 | (127.00.00)Directie Facilitair Beheer | 2022-FB-be-MINE-invest be-MINE PIT | be-MINE Mijnbelevingscentrum | realisatie be-MINE PIT Voorlopige deadline = tijdstip waarop terug stand van zaken wordt opgevraagd -> momenteel nog onduidelijk | 2022-06-27 | 3106500 | 2023-12-30 | Eerste schijf (20 %) vanaf ondertekening overeenkomst Tweede schijf (60 %) 12 maanden na start der werken (aanvangsbevel) Saldo bij definitieve oplevering | Erfpachtovereenkomst 27/06/2022 nota + besluit vordering eerste schijf | 0 | 0 | 621300 | 621300 | 2485200
MJP000525 | BD000001 | AC000017 | 2 | 0119 | 150100 | (127.00.00)Directie Facilitair Beheer | 2022-FB-Vlaamse overheid-invest Begijnhof Hasselt | Ministeries van de Vlaamse Gemeenschap | Begijnhof Hasselt Erfgoedpremie Vlaamse overheid voor het uitvoeren van beheersmaatregelen en werkzaamheden aan of diensten voor het Begijnhof, Zuivelmarkt 35, 3500 Hasselt (dakwerken aan de begijnhofwoningen en het poortgebouw) | 2022-07-13 | 150000 | 2024-07-13 | Uitbetaling aanvragen binnen de twee jaar na de toekenning -> dus 13/07/2024 -> in uitzonderlijke gevallen kan termijn éénmalig verlengd worden | Besluit erfgoedpremie d.d. 13/07/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000
MJP001107 | BD000001 | AC000017 | 2 | 0119 | 150200 | (127.00.00)Directie Facilitair Beheer | 2019-FB-stad Hasselt-invest Begijnhof | Stad Hasselt | Begijnhof Hasselt Bijdrage Stad Hasselt Voorlopige deadline = tijdstip waarop terug stand van zaken wordt opgevraagd -> momenteel nog onduidelijk | 2019-06-25 | 1000000 | 2023-07-01 | De Stad verbindt zich ertoe om voormelde EUR 1.000.000,00 in schijven aan de Provincie te betalen overeenkomstig volgend betalingsschema: 1/4: bij aanlevering van de uitvoeringsplannen door de THV Bovenbouw Architecten en David Kohn 1/4: bij het indienen van het aanvraagdossier omgevingsvergunning 1/4: bij plaatsing (gunning) van de hoofdaannemer 1/4: één maand voor de contractueel voorziene datum van voorlopige oplevering werken project | Samenwerkingsovereenkomst d.d. 25/06/2019 tussen Provincie Limburg - Stad Hasselt - Universiteit Hasselt | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000
MJP001108 | BD000001 | AC000017 | 2 | 0119 | 150900 | (127.00.00)Directie Facilitair Beheer | 2019-FB-UHasselt-invest Begijnhof | Universiteit Hasselt | Begijnhofsite Hasselt Bijdrage Universiteit Hasselt Voorlopige deadline = tijdstip waarop terug stand van zaken wordt opgevraagd -> momenteel nog onduidelijk | 2019-06-25 | 3050000 | 2023-07-01 | De Universiteit verbindt zich ertoe om voormelde EUR 3.000.000,00 in schijven aan de Provincie te betalen overeenkomstig volgend betalingsschema: 1/4: bij aanlevering van de uitvoeringsplannen door de THV Bovenbouw Architecten en David Kohn 1/4: bij het indienen van het aanvraagdossier omgevingsvergunning 1/4: bij plaatsing (gunning) van de hoofdaannemer 1/4: één maand voor de contractueel voorziene datum van voorlopige oplevering Werken Universiteit | Samenwerkingsovereenkomst d.d. 25/06/2019 tussen Provincie Limburg - Stad Hasselt - Universiteit Hasselt | 0 | 0 | 0 | 0 | 3050000
MJP000472 | BD000003 | AC000104 | 2 | 0119 | 150100 | (127.00.00)Directie Facilitair Beheer | 2018-FB-invest Campus 202 Maasmechelen | Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs | PCVO Maasmechelen - RE-Buro Maasmechelen - Campus 202 - Nieuwe werkplaats | 2018-07-02 | 3041728.79 | 2023-03-31 | Volgens Facilitair Beheer komt eindafrekening in februari-maart 2023 op deputatie (zie bijgevoegd formulier AMJP002972). Daarna kan aanvraag ingediend worden bij Agion voor afhandeling -> vandaar voorlopige datum deadline 31 maart 2023 | Principeakkoord subsidie bij brief van 2 juli 2018 Brief eerste verhoging Brief tweede verhoging Formulier aanpassing MJP002972 Overzicht toegekende schijven subsidie | 0 | 0 | 2712853.61 | 2712853.61 | 328875.18
MJP000472 | BD000003 | AC000104 | 2 | 0119 | 150100 | (127.00.00)Directie Facilitair Beheer | 2021-FB-invest PIBO schrijnwerk | Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs | PIBO - verbouwingswerken: vernieuwen schrijnwerk Deadline = datum opvolging stand van zaken gezien men geen zicht heeft op wanneer men eerste schijf subsidie kan aanvragen | 2021-08-19 | 201803.54 | 2023-07-01 | Aanvragen schijven subsidie naargelang vordering werken | Principe-akkoord 19/08/2021 Verhoging principe-akkoord 06/10/2021 Definitieve subsidie perceel 1: vernieuwen ramen 02/08/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201803.54
MJP002565 | BD000003 | AC000104 | 2 | 0119 | 150200 | (127.00.00)Directie Facilitair Beheer | 2007-FB-invest piste Dommelhof | Gemeente Neerpelt | Jaarlijkse tussenkomst gemeente Neerpelt vernieuwing atletiekpiste Dommelhof Neerpelt (2007-2021) | 2007-05-23 | 365652 | 2021-12-31 |  | mail gemeente Neerpelt over toezegging subsidie overzicht reeds betaalde schijven | 292440.81 | 292440.81 | 73211.19 | 73211.19 | 0
MJP003291 | BD000001 | AC000032 | 2 | 0810 | 150100 | (133.03.20)Provinciale Handelsschool Hasselt | 2022-ONDERW-PHH-invest digisprong lln | Ministeries van de Vlaamse Gemeenschap | Provinciale Handelsschool Hasselt Extra ICT-middelen voor 2022 in het kader van digisprong 2e schijf Schooljaar 2021-2022 | 2022-07-25 | 97410 | 2022-07-25 |  | Brief toezegging d.d. 25 juli 2022 Besluit Vlaamse Regering d.d. 15 juli 2022 | 0 | 0 | 97410 | 97410 | 0
MJP003291 | BD000001 | AC000032 | 2 | 0810 | 150100 | (133.03.20)Provinciale Handelsschool Hasselt | 2022-ONDERW-PMH-invest digisprong lln | Ministeries van de Vlaamse Gemeenschap | Provinciale Middenschool Hasselt Extra ICT-middelen voor 2022 in het kader van digisprong 2e schijf Schooljaar 2021-2022 | 2022-07-25 | 92820 | 2022-07-25 |  | Brief toezegging d.d. 25 juli 2022 Besluit Vlaamse regering d.d. 15 juli 2022 | 0 | 0 | 92820 | 92820 | 0
MJP000536 | BD000001 | AC000034 | 2 | 0810 | 150100 | (133.03.30)Provinciale Kunsthumaniora Hasselt | 2022-ONDERW-KUNST-PIVH-invest digisprong lln | Ministeries van de Vlaamse Gemeenschap | Provinciale Secundaire School Hasselt - extra ICT-middelen voor 2022 in het kader van Digisprong (2de schijf) | 2022-07-25 | 379950 | 2022-07-25 |  | Brief 25 juli 2022 Besluit Vlaamse Regering d.d. 15 juli 2022 | 0 | 0 | 379950 | 379950 | 0
MJP000536 | BD000001 | AC000034 | 2 | 0810 | 150100 | (133.03.30)Provinciale Kunsthumaniora Hasselt | 2021-ONDERW-PKH-invest nieuwbouw | Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs | Provinciale Middenschool Hasselt - Campus Kunst - Nieuwbouw voor de eerste graad artistieke vorming -> wachten op definitief akkoord | 2021-12-09 | 3735628.59 |  |  | Principe-akkoord AGION d.d. 09/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3735628.59
MJP003292 | BD000001 | AC000036 | 2 | 0810 | 150100 | (133.03.60)Provinciale Secundaire School Diepenbeek | 2022-ONDERW-PMD-invest digisprong lln | Ministeries van de Vlaamse Gemeenschap | Provinciale Middenschool Diepenbeek Extra ICT-middelen voor 2022 in het kader van digisprong 2e schijf Schooljaar 2021-2022 | 2022-07-25 | 84150 | 2022-07-25 |  | Toezeggingsbrief d.d. 25 juli 2022 Besluit Vlaamse regering d.d. 15 juli 2022 | 0 | 0 | 84150 | 84150 | 0
MJP003292 | BD000001 | AC000036 | 2 | 0810 | 150100 | (133.03.60)Provinciale Secundaire School Diepenbeek | 2022-ONDERW-PSSD-invest digisprong lln | Ministeries van de Vlaamse Gemeenschap | Provinciale Secundaire School Diepenbeek Extra ICT-middelen voor 2022 in het kader van digisprong 2e schijf Schooljaar 2021-2022 | 2022-07-25 | 141021 | 2022-07-25 |  | Toezeggingsbrief d.d. 25 juli 2022 Besluit Vlaamse regering d.d. 15 juli 2022 | 0 | 0 | 141021 | 141021 | 0
MJP003289 | BD000001 | AC000037 | 2 | 0810 | 150100 | (133.03.70)Provinciaal Instituut voor Biotechnisch Onderwijs Tongeren | 2022-ONDERW-PIBO-invest digisprong lln | Ministeries van de Vlaamse Gemeenschap | Provinciaal Instituut voor Biotechnisch Onderwijs Tongeren Extra ICT-middelen voor 2022 in het kader van digisprong 2e schijf Schooljaar 2021-2022 | 2022-07-25 | 83835.75 | 2022-07-25 |  | Brief toezegging d.d. 25 juli 2022 Besluit Vlaamse regering d.d. 15 juli 2022 | 0 | 0 | 83835.75 | 83835.75 | 0
MJP003288 | BD000001 | AC000038 | 2 | 0810 | 150100 | (133.03.80)Provinciale Secundaire School Voeren | 2022-ONDERW-PSSV-invest digisprong lln | Ministeries van de Vlaamse Gemeenschap | Provinciale Secundaire School Voeren Extra ICT-middelen voor 2022 in het kader van digisprong 2e schijf Schooljaar 2021-2022 | 2022-07-25 | 68624.7 | 2022-07-25 |  | Brief toezegging d.d. 25 juli 2022 Besluit Vlaamse Regering d.d. 15 juli 2022 | 0 | 0 | 68624.7 | 68624.7 | 0
MJP003290 | BD000001 | AC000040 | 2 | 0810 | 150100 | (133.03.90)Provinciale Technische School Maasmechelen | 2022-ONDERW-PTSM-invest digisprong lln | Ministeries van de Vlaamse Gemeenschap | Provinciale Technische School Maasmechelen Extra ICT-middelen voor 2022 in het kader van digisprong 2e schijf Schooljaar 2021-2022 | 2022-07-25 | 117132.75 | 2022-07-25 |  | Brief toezegging d.d. 25 juli 2022 Besluit Vlaamse Regering d.d. 15 juli 2022 | 0 | 0 | 117132.75 | 117132.75 | 0
MJP003284 | BD000001 | AC000042 | 2 | 0810 | 150100 | (133.04.10)Provinciaal Instituut Lommel | 2022-ONDERW-PROVIL ION-invest digisprong lln | Ministeries van de Vlaamse Gemeenschap | Provinciale Buso Lommel (PROVIL ION) Extra ICT-middelen voor 2022 in het kader van digisprong 2e schijf Schooljaar 2021-2022 | 2022-07-25 | 30600 | 2022-07-25 |  | Brief toezegging d.d. 25 juli 2022 Besluit Vlaamse Regering d.d. 15 juli 2022 | 0 | 0 | 30600 | 30600 | 0
MJP003284 | BD000001 | AC000042 | 2 | 0810 | 150100 | (133.04.10)Provinciaal Instituut Lommel | 2022-ONDERW-PROVIL-invest digisprong lln | Ministeries van de Vlaamse Gemeenschap | Provinciaal Instituut Secundair Onderwijs Lommel (PROVIL) Extra ICT-middelen voor 2022 in het kader van digisprong 2e schijf Schooljaar 2021-2022 | 2022-07-25 | 146866.6 | 2022-07-25 |  | Brief toezegging d.d. 25 juli 2022 Besluit Vlaamse Regering d.d. 15 juli 2022 | 0 | 0 | 146866.6 | 146866.6 | 0
MJP003285 | BD000001 | AC000030 | 2 | 0810 | 150100 | (133.04.30)Provinciale Secundaire School Bilzen | 2022-ONDERW-PSSB-invest digisprong lln | Ministeries van de Vlaamse Gemeenschap | Provinciale Secundaire School Bilzen Extra ICT-middelen voor 2022 in het kader van digisprong 2e schijf Schooljaar 2021-2022 | 2022-07-25 | 54060 | 2022-07-25 |  | Brief toezegging d.d. 25 juli 2022 Besluit Vlaamse Regering d.d. 15 juli 2022 | 0 | 0 | 54060 | 54060 | 0
MJP000534 | BD000001 | AC000031 | 2 | 0810 | 150100 | (133.04.40)Provinciale school De Wissel Genk | 2022-ONDERW-De Wissel-invest digisprong lln | Ministeries van de Vlaamse Gemeenschap | BUSO De Wissel Genk Extra ICT-middelen voor 2022 in het kader van digisprong (tweede schijf) Schooljaar 2021-2022 | 2022-07-25 | 27030 | 2022-07-25 |  | Brief toezegging d.d. 25 juli 2022 Besluit Vlaamse regering d.d. 15 juli 2022 | 0 | 0 | 27030 | 27030 | 0
MJP000584 | BD000001 | AC000044 | 2 | 0830 | 150600 | (133.09.00)PLOT | 2020-PLOT-invest opleidingsgebouw | LIMBURG STERK MERK | Project "Infrastructuur opleidingsgebouw veiligheidscampus PLOT/Genk" Tussenkomst LSM Werken voorlopig nog niet opgestart (zie mail als bijlage) -> datum deadline = datum waarop wij nog eens informeren naar de stand van zaken | 2020-06-25 | 11000000 | 2023-07-01 | 1ste schijf van 550 000,00 euro wordt uitbetaald bij het indienen van het aanvangsbevel der werken 2de schijf van maximaal 3 500 000,00 euro na aanvraag in 2021 3de schijf van maximaal 3 500 000,00 euro na aanvraag in 2022 4de schijf van maximaal 850 000,00 euro na aanvraag in S1/2023 5de schijf van maximaal 1 500 000,00 euro na aanvraag in S2/2023 6de en laatste schijf van maximaal 1 100 000,00 euro na aanvraag uiterlijk 30 september 2025 | LSM overeenkomst PLOT 25-06-2020 Addendum LSM overeenkomst PLOT 09-02-2021 Mail stand van zaken 09/02/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000000
investeringsprojecten die verwacht worden, maar nog niet officieel zijn goedgekeurd
investeringsprojecten die in 2022 volledig afgesloten zijn